**План санации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | **Примечание** | **Плановая стоимость, руб.** |
| **1** | **Сократить расходы на содержание склада** | **29.09.2023** | **Финансовый директор** | **Контроль исполнения** | **0** |
| 1.1 | Рассчитать нормативы запасов материалов и готовой продукции на складе | 07.08.2023 | Служба закупки | Сообщить информацию начальнику склада, начальнику производства и коммерческому директору | 0 |
| 1.2 | Составить карту склада исходя из нормативных запасов материалов и готовой продукции. Определить потенциально высвобождаемые площади | 09.08.2023 | Начальник склада | Сообщить юристу размер высвобождаемой площади | 0 |
| 1.3 | Подготовить проекты дополнительных соглашений к договору аренды:   * о сокращении арендуемой площади; * о сдаче невостребованной площади в субаренду | 10.08.2023 | Юрист | × | 0 |
| **2** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |